## Sheet1
일정 | 시작 날짜 | 소요일수 | 마감 날짜
아이템 선정 | 2023-03-02 | 7 | 2023-03-09
기획 및 화면설계 작성 | 2023-03-10 | 26 | 2023-04-05
어플 시작화면 구현 | 2023-03-23 | 13 | 2023-04-05
주간 일정표 구현 | 2023-04-06 | 20 | 2023-04-26
일일 일정표 구현 | 2023-04-27 | 20 | 2023-05-17
월간 일정표 구현 | 2023-05-18 | 13 | 2023-05-31
어플 테스트 및 오류 확인 | 2023-06-01 | 6 | 2023-06-07
최종 완성 | 2023-06-08 | 4 | 2023-06-12
| 44982 | 45094